1. **АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА**

|  |  |
| --- | --- |
| Документ ЈП: | Национални програм руралног развоја за период 2022-2024. године |
| Акциони план: | Акциони план за спровођење Националног програма руралног развоја за период 2022-2024. године |
| Координација и извештавање | Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (МПШВ) |
| Кровни документ ЈП: | Стратегија пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014-2024. године |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Општи циљ: **НПРР 2022-2024 доприноси економски, еколошки и социјално одрживом развоју руралних подручја, подстичући раст конкурентности пољопривредно-прехрамбеног сектора, унапређење система управљања природним ресурсима, животном средином и ефектима климатских промена, као и подршком креирању нових радних места, генерацијској обнови и побољшањем руралне социјалне и физичке инфраструктуре.** | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МПШВ | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу oпштег циља (показатељ eфекта) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у последњој години АП | Последња година важења АП |
| 1. Бруто додата вредност пољопривреде, шумарства и рибарства | % БДП | РЗС | 5,5 | 2020. | 5,5 | 2024. |
| 2. Учешће становништва из осталих насеља у укупном становништву | % | РЗС | 38,8 | 2020. | 38,8 | 2024. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебни циљ 1: **Унапређење конкурентности пољопривредно -прехрамбеног сектора, кроз достизање нивоа ЕУ стандарда квалитета, унапређење тржишног ланца и смањење ризика** | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МПШВ | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2022. години | Циљaна вредност у 2023. години | Циљaна вредност у 2024. години |
| 1. Вредност извоза (мил. ЕУР) | мил. ЕУР | РЗС | 3.635 | 2020. | \* | \* | 4.000 |
| 1. Вредност увоза (мил. ЕУР) | мил. ЕУР | РЗС | 2.023 | 2020. | \* | \* | 2.500 |
| 1. Удео прерађених производа у укупном извозу | % | РЗС | 27,2 | 2020. | \* | \* | 28,0 |
| 1. Удео прерађених производа у укупном увозу | % | РЗС | 34,0 | 2020. | \* | \* | 34,0 |
| 1. Коефицијент економичности |  | FАDN | 1,82 |  | \* | \* | 2,2 |
| 1. Просечна економска величина газдинства | ЕУР СА / газдинство | РЗС | 9.457 |  | \* | \* | 12.000 |
| 1. Бруто додата вредност по ГЈР | ЕУР | РЗС | 4.239 | 2019. | \* | \* | 4.600 |
| 1. Бруто додата вредност по hа КПЗ | ЕУР | РЗС | 653,7 | 2019. | \* | \* | 750,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.1: **Инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МПШВ | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2024 | | | | Тип мере: подстицајна | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023.години | Циљана вредност у 2024. години |
| 1. Пољопривредна газдинства подржана за улагања у реструктурирање или модернизацију | % од укупног броја газдинства | УАП | 1,9 | | 2019. | 2,0 | 2,2 | \* |
| 1. Инвестиције у основна средства у пољопривреди | мил. РСД | РЗС | 28.551 | | 2019. | \* | \* | 35.000 |
| 1. Површина под субвенционисаним вишегодишњим производним засадима воћака, винове лозе и хмеља | hа | УАП | \* | | \* | 8.000 | 8.500 | 8.700 |

\* *Вредности ће бити дефинисане током спровођења НПРР 2022-2024*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У 2022. години | У 2023. години | У 2024. години |
| Буџет РС | 0103-0002 | 2.665.855 | 3.770.000 | 3.770.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.1.1  Припремне активности за спровођење мере | МПШВ |  | 1. квартал текуће буџетске године |  |  |  |  |  |
| 1.1.2  Спровођење мере | МПШВ |  | 4. квартал текуће буџетске године | Буџет РС | 0103-0002 | 2.665.855 | 3.770.000 | 3.770.000 |
| 1.1.3  Развој и спровођење система за праћење и процену ефеката мере | МПШВ |  | 4. квартал 2024. године |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.2: **Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде** | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МПШВ | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2024 | | | | Тип мере: подстицајна | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години |
| 1. Пољопривредна газдинства удружена у подржана удружења | % од укупног броја газдинства | УАП | \* | | \* | \* | \* | \* |

\* *Вредности ће бити дефинисане током спровођења НПРР 2022-2024*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У 2022. години | У 2023. години | У 2024. години |
| Буџет РС | 0103-0002 | 1 | 20.000 | 20.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.2.1  Припремне активности за спровођење мере | МПШВ |  | 1. квартал текуће буџетске године |  |  |  |  |  |
| 1.2.2  Спровођење мере | МПШВ |  | 4. квартал текуће буџетске године | Буџет РС | 0103-0002 | \* | \* | \* |
| 1.2.3  Развој и спровођење система за праћење и процену ефеката мере | МПШВ |  | 4. квартал 2024. године |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.3: **Инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МПШВ | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2024 | | | | Тип мере: подстицајна | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години |
| 1. Пољопривредна газдинства подржана за улагања у реструктурирање или модернизацију | % од укупног броја газдинства | УАП | 1,9 | | 2019. | 2,0 | 2,2 | \* |

\* *Вредности ће бити дефинисане током спровођења НПРР 2022-2024*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У 2022. години | У 2023. години | У 2024. години |
| Буџет РС | 0103-0002 | 1.701.000 | 2.010.000 | 2.010.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.3.1  Припремне активности за спровођење мере | МПШВ |  | 1. квартал текуће буџетске године |  |  |  |  |  |
| 1.3.2  Спровођење мере | МПШВ |  | 4. квартал текуће буџетске године | Буџет РС | 0103-0002 | 1.701.000 | 2.010.000 | 2.010.000 |
| 1.3.3  Развој и спровођење система за праћење и процену ефеката мере | МПШВ |  | 4. квартал 2024. године |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.4: **Управљање ризицима** | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МПШВ | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2024 | | | | Тип мере: подстицајна | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години |
| 1. Пољопривредна газдинства која користе подршку за управљање ризицима | % од укупног броја газдинства | УАП | 5,1 | | 2019. | 5,3 | 5,5 | \* |
| 1. Осигуране површине | % од укупног броја hа КПЗ | УАП | 6,8 | | 2019. | 6,9 | 7,0 | \* |
| 1. Осигурана грла стоке | % од укупног броја грла стоке | УАП | 2,1 | | 2019. | 2,2 | 2,3 | \* |

\* *Вредности ће бити дефинисане током спровођења НПРР 2022-2024*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У 2022. години | У 2023. години | У 2024. години |
| Буџет РС | 0103-0002 | 1.400.000 | 2.570.000 | 2.570.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.3.1  Припремне активности за спровођење мере | МПШВ |  | 1. квартал текуће буџетске године |  |  |  |  |  |
| 1.3.2  Спровођење мере | МПШВ |  | 4. квартал текуће буџетске године | Буџет РС | 0103-0002 | 1.400.000 | 2.570.000 | 2.570.000 |
| 1.3.3  Развој и спровођење система за праћење и процену ефеката мере | МПШВ |  | 4. квартал 2024. године |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебни циљ 2: **Унапређење управљања природним ресурсима, очување биодиверзитета и ублажавање последица климатских промена** | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МПШВ | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2022. години | Циљaна вредност у 2023. години | Циљaна вредност у 2024. години |
| 1. Наводњавано земљиште | % обрадивог, КПЗ без ливада и пашњака | РЗС | 5,4 | 2018. | \* | \* | 7,0 |
| 1. Број парцела по газдинству | број | РЗС | 6 | - | \* | \* | 5 |
| 1. Проценат повећања шумског фонда у Републици Србији (%) | % | УЗШ | 100 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.1: **Одрживо коришћење пољопривредног земљишта** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МПШВ | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2024 | | | | Тип мере: подстицајна | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години |
| 1. ЈЛС на чијим територијама су подржани радови на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта | % од укупног броја ЈЛС у Србији | УЗПЗ | 100 | | 2018 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Број закључених анекса/уговора на основу Уредбе о утврђивању програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта | Број | УЗПЗ | 43 | | 2019. | 45 | 50 | 55 |

\* *Вредности ће бити дефинисане током спровођења НПРР 2022-2024*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У 2022. години | У 2023. години | У 2024. години |
| Буџет РС | 0102-0001 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.1.1  Припремне активности за спровођење мере | УЗПЗ | - | 1. квартал текуће буџетске године | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2  Спровођење мере | УЗПЗ | - | 4. квартал текуће буџетске године | 01 | 0102-0001 | 332.187 | 350.000 | 370.000 |
| 2.1.3  Развој и спровођење система за праћење и процену ефеката мере | УЗПЗ | - | 4. квартал 2024. године | 01 | 0102-0003 | - | - | 7.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.2: **Одрживо коришћење шумских ресурса** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МПШВ | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2024 | | | | Тип мере: подстицајна | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години |
| 1. Подигнуто нових шума годишње | ha | УЗШ | 1.129,49 | | 2020. | \* | \* | \* |
| 2. Обим изграђених и реконструисаних шумских путева и мостова | број | УЗШ | 142 | | 2020. | \* | \* | \* |
| 3. Површина шума заштићених од болести, штеточина и пожара | ha | УЗШ | 55.000,00 | | 2020. | \* | \* | \* |
| 4. Удео подржаних малих и средњих предузећа у шумарству и малих и средњих предузећа за производњу шумског репродуктивног материјала | % | УАП | 0 | | \* | \* | \* | \* |

\* *Вредности ће бити дефинисане током спровођења НПРР 2022-2024*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере за инвестиције у набавку механизације, опреме и материјала за мала и средња предузећа у шумарству и мала и средња предузећа за производњу шумског репродуктивног материјала | | Веза са програмским буџетом | | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | | | | | | |
| У 2022. години | | | | У 2023. години | | У 2024. години | |
| Буџет РС | | 0103-0002 | | | \* | | | | \* | | \* | |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | | | |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| 2.2.1  Припремне активности за спровођење мере | УАП | |  | 1. квартал текуће буџетске године | |  |  |  | |  | |  | |
| 2.2.2  Спровођење мере | УАП | |  | 4. квартал текуће буџетске године | | Буџет РС | 0103-0002 | \* | | \* | | \* | |
| 2.2.3  Развој и спровођење система за праћење и процену ефеката мере | УАП | |  | 4. квартал 2024. године | |  |  |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере за остале инвестиције у оквиру мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У 2022. години | У 2023. години | У 2024. години |
| Буџет РС | 0106-0002 | \* | \* | \* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.2.1  Припремне активности за спровођење мере | УЗШ |  | 1. квартал текуће буџетске године |  |  |  |  |  |
| 2.2.2  Спровођење мере | УЗШ |  | 4. квартал текуће буџетске године | Буџет РС | 0106-0002 | \* | \* | \* |
| 2.2.3  Развој и спровођење система за праћење и процену ефеката мере | УЗШ |  | 4. квартал 2024. године |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.4: **Очување биљних и животињских генетичких ресурса** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МПШВ | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2024 | | | | Тип мере: подстицајна | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години |
| 1. Број очуваних биљних генетичких ресурса, као и старих и аутохтоних сорти и локалних популација | Број | МПШВ, СРР | 60 | | 2020. | 63 | 65 | \* |
| 1. Број раса укључених у програм очувања животињских генетичких ресурса | Број | МПШВ, СРР | 23 | | 2020. | 25 | 27 | \* |

\* *Вредности ће бити дефинисане током спровођења НПРР 2022-2024*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У 2022. години | У 2023. години | У 2024. години |
| Буџет РС | 0103-0002 | 238.000 | 434.506 | 434.506 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.4.1  Припремне активности за спровођење мере | МПШВ |  | 1. квартал текуће буџетске године |  |  |  |  |  |
| 2.4.2  Спровођење мере | МПШВ |  | 4. квартал текуће буџетске године | Буџет РС | 0103-0002 | 238.000 | 434.506 | 434.506 |
| 2.4.3  Развој и спровођење система за праћење и процену ефеката мере | МПШВ |  | 4. квартал 2024. године |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.5: **Очување пољопривредних и осталих подручја високе природне вредности\*** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МПШВ | | | | | | | | |
| Период спровођења: | | | | Тип мере: подстицајна | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |

\*Мера ће бити разрађена, а њена имплементација одложена до коначног стицања формално-правних услова за спровођење мере (формалног дефинисања и мапирања пољопривредних и осталих подручја високе природне вредности у Републици Србији) и усклађивања и разграничења са ИПАРД програмом.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У 2022. години | У 2023. години | У 2024. години |
| Буџет РС | 0103-0002 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.5.1  Припремне активности за спровођење мере | МПШВ |  | 1. квартал текуће буџетске године |  |  |  |  |  |
| 2.5.2  Спровођење мере | МПШВ |  | 4. квартал текуће буџетске године | Буџет РС | 0103/0002 |  |  |  |
| 2.5.3  Развој и спровођење система за праћење и процену ефеката мере | МПШВ |  | 4. квартал 2024. године |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.6: **Подршка агроеколошким мерама, доброј пољопривредној пракси и другим политикама заштите и очувања животне средине\*** | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МПШВ | | | | | | | | | |
| Период спровођења: | | | | Тип мере: подстицајна | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |

\* Мера ће бити разрађена, а њена имплементација одложена до коначног стицања формално-правних услова за спровођење мере (почетак примене LPIS) и усклађивања и разграничења са ИПАРД програмом.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У 2022. години | У 2023. години | У 2024. години |
| Буџет РС | 0103/0002 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.6.1  Припремне активности за спровођење мере | МПШВ |  | 1. квартал текуће буџетске године |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебни циљ 3: **Унапређење руралне економије и социјалне структуре руралних подручја** | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МПШВ | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2022. години | Циљaна вредност у 2023. години | Циљaна вредност у 2024. години |
| Стопа запослености у руралним подручјима | % | РЗС | 51,9 | 2020. | \* | \* | 53,0 |
| Удео запосленог руралног становништва у укупно запосленом становништву | % | РЗС | 43,7 | 2020. | \* | \* | 45,0 |
| Стопа запослености младог руралног становништва (15–24 године) | % | РЗС | 26,7 | 2020. | \* | \* | 32,0 |
| Удео младих управника газдинстава (до 35 година) у односу на старије (преко 55 година) | % | РЗС | 4,9 | 2018. | \* | \* | 5,5 |
| Удео жена у укупном броју управника | % | РЗС | 15,3 | 2018. | \* | \* | 17,0 |
| Удео младих жена (до 35 година) у укупном броју управника | % | РЗС | 0,25 | 2018. | \* | \* | 0,35 |
| % газдинства са приходима од додатних активности са газдинстава | % | РЗС | 12,3 | 2018. | \* | \* | 13,0 |
| % газдинства са приходима од додатних активности са газдинстава већим од 50% укупних прихода | % | РЗС | 1,4 | 2018. | \* | \* | 2,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.1: **Унапређење и развој руралне инфраструктуре** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МПШВ | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2024 | | | | Тип мере: подстицајна | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години |
| 1. ЈЛС које су подржане за унапређење и развој руралне инфраструктуре | % | УАП | \* | | \* | \* | \* | \* |

\* *Вредности ће бити дефинисане током спровођења НПРР 2022-2024*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У 2022. години | У 2023. години | У 2024. години |
| Буџет РС | 0103-0002 | 308.500 | 724.000 | 724.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 3.1.1  Припремне активности за спровођење мере | МПШВ |  | 1. квартал текуће буџетске године |  |  |  |  |  |
| 3.1.2  Спровођење мере | МПШВ |  | 4. квартал текуће буџетске године | Буџет РС | 0103-0002 | 308.500 | 724.000 | 724.000 |
| 3.1.3  Развој и спровођење система за праћење и процену ефеката мере | МПШВ |  | 4. квартал 2024. године |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.2: **Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МПШВ | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2024 | | | | Тип мере: подстицајна | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години |
| 1. Пољопривредна газдинства подржана мером за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима | % | УАП | \* | | \* | \* | \* | \* |

\* *Вредности ће бити дефинисане током спровођења НПРР 2022-2024*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У 2022. години | У 2023. години | У 2024. години |
| Буџет РС | 0103-0002 | 100.000 | 181.000 | 181.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 3.2.1  Припремне активности за спровођење мере | МПШВ |  | 1. квартал текуће буџетске године |  |  |  |  |  |
| 3.2.2  Спровођење мере | МПШВ |  | 4. квартал текуће буџетске године | Буџет РС | 0103-0002 | 100.000 | 181.000 | 181.000 |
| 3.2.3  Развој и спровођење система за праћење и процену ефеката мере | МПШВ |  | 4. квартал 2024. године |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.3: **Подршка младима у руралним подручјима** | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МПШВ | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2024 | | | | Тип мере: подстицајна | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години |
| 1. Пољопривредна газдинства подржана мером за младе пољопривреднике | % | УАП | \* | | \* | \* | \* | \* |

\* *Вредности ће бити дефинисане током спровођења НПРР 2022-2024*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У 2022. години | У 2023. години | У 2024. години |
| Буџет РС | 0103-0002 | 13.250 | 952.000 | 952.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 3.3.1  Припремне активности за спровођење мере | МПШВ |  | 1. квартал текуће буџетске године |  |  |  |  |  |
| 3.3.2  Спровођење мере | МПШВ |  | 4. квартал текуће буџетске године | Буџет РС | 0103-0002 | 13.250 | 952.000 | 952.000 |
| 3.3.3  Развој и спровођење система за праћење и процену ефеката мере | МПШВ |  | 4. квартал 2024. године |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.4: **Спрoвoђeњe aктивнoсти у циљу пoдизaњa кoнкурeнтнoсти у смислу дoдaвaњa врeднoсти крoз прeрaду, кao и нa увoђeњe и сeртификaциjу систeмa квaлитeтa хрaнe, oргaнских прoизвoдa и прoизвoдa сa oзнaкoм гeoгрaфскoг пoрeклa нa гaздинствимa** | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МПШВ | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2024 | | | | Тип мере: подстицајна | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години |
| 1. Пољопривредна газдинства подржана мером | % | СРР | \* | | \* | \* | \* | \* |

\* *Вредности ће бити дефинисане током спровођења НПРР 2022-2024*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У 2022. години | У 2023. години | У 2024. години |
| Буџет РС | 0103-0002 | 131.500 | 242.000 | 242.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 3.4.1  Припремне активности за спровођење мере | МПШВ |  | 1. квартал текуће буџетске године |  |  |  |  |  |
| 3.4.2  Спровођење мере | МПШВ |  | 4. квартал текуће буџетске године | Буџет РС | 0103-0002 | 131.500 | 242.000 | 242.000 |
| 3.4.3  Развој и спровођење система за праћење и процену ефеката мере | МПШВ |  | 4. квартал 2024. године |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.5: **Припрема локалних стратегија руралног развоја** | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МПШВ | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2024 | | | | Тип мере: подстицајна | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години |
| 1. Становништво обухваћено локалним стратегијама | % | УАП | 5,2 | | 2020. | \* | 9,4 | \* |
| 1. Територија обухваћена локалним стратегијама | % | УАП | 18,6 | | 2020. | \* | 33,66 | \* |
| 1. Број основаних партнерстава, ЛАГ | Број | УАП | 21 | | 2020. | \* | 21+17 | \* |

\* *Вредности ће бити дефинисане током спровођења НПРР 2022-2024*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У 2022. години | У 2023. години | У 2024. години |
| Буџет РС | 0103-0002 | 1. | 14.000 | 14.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 3.5.1  Припремне активности за спровођење мере | МПШВ |  | 1. квартал текуће буџетске године |  |  |  |  |  |
| 3.5.2  Спровођење мере | МПШВ |  | 4. квартал текуће буџетске године | Буџет РС | 0103-0002 | 1 | 14.000 | 14.000 |
| 3.5.3  Развој и спровођење система за праћење и процену ефеката мере | МПШВ |  | 4. квартал 2024. године |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.6: **Спровођење локалних стратегија руралног развоја** | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МПШВ | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2024 | | | | Тип мере: подстицајна | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години |
| 1. Број финансираних пројеката, ЛАГ | број | УАП | 0 | | 2020. | \* | \* | \* |

\* *Вредности ће бити дефинисане током спровођења НПРР 2022-2024*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У 2022. години | У 2023. години | У 2024. години |
| Буџет РС | 0103-0002 | 1 | 47.000 | 47.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 3.6.1  Припремне активности за спровођење мере | МПШВ |  | 1. квартал текуће буџетске године |  |  |  |  |  |
| 3.6.2  Спровођење мере | МПШВ |  | 4. квартал текуће буџетске године | Буџет РС | 0103-0002 | 1 | 47.000 | 47.000 |
| 3.6.3  Развој и спровођење система за праћење и процену ефеката мере | МПШВ |  | 4. квартал 2024. године |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебни циљ 4: **Креирање и трансфер знања и иновација** | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МПШВ | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2022. години | Циљaна вредност у 2023. години | Циљaна вредност у 2024. години |
| 1.Удео управника газдинстава који су похађали курсеве | % | РЗС | 4,6 | 2018. | \* | \* | 5,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 4.1: **Подршка пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, удружењим, задругама и другим правним лицима у пољопривреди** | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МПШВ | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2024 | | | | Тип мере: подстицајна | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години |
| 1. Укупан број РПГ обухваћених саветодавним радом (индивидуални и групни савети) | број | СРР, СПАПВ | 83.175 | | 2021. | 87.334 | 91.492 | 95.651 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У 2022. години | У 2023. години | У 2024. години |
| Буџет РС | 0103-0002 | 597.500 | 750.000 | 750.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 4.1.1  Припремне активности за спровођење мере | МПШВ |  | 1. квартал текуће буџетске године |  |  |  |  |  |
| 4.1.2  Спровођење мере | МПШВ |  | 4. квартал текуће буџетске године | Буџет РС | 0103-0002 | 597.500 | 750.000 | 750.000 |
| 4.1.3  Развој и спровођење система за праћење и процену ефеката мере | МПШВ |  | 4. квартал 2024. године |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 4.2: **Развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју** | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МПШВ | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2024 | | | | Тип мере: подстицајна | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години |
| 1. Објављени прогнозно-извештајни савети | број | Портал <http://www.pisvojvodina.com/> и координациони центар ПИС | 2340 | | 2020. | 2527 | 2667 | 2800 |
| 1. Пољопривредна газдинства која су корисници бесплатних ПИС препорука путем мобилне телефоније | број | Координациони центар ПИС | 10460 | | 2020. | 13075 | 14435 | 15690 |
| 1. Број техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју који су подржани кроз НПРР 2022-2024 | број | УАП, УЗШ, УЗПЗ | 22 | | 2020. | 36 | 36 | 36 |

\*Подаци за 3. показатељ се односе само на пројекте који су реализовани кроз УАП и где је извор верификације УАП

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У 2022. години | У 2023. години | У 2024. години |
| Буџет РС | 0103-0002 | 293.500 | 300.000 | 300.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 4.2.1  Припремне активности за спровођење мере | МПШВ |  | 1. квартал текуће буџетске године |  |  |  |  |  |
| 4.2.2  Спровођење мере | МПШВ |  | 4. квартал текуће буџетске године | Буџет РС | 0103-0002 | 293.500 | 300.000 | 300.000 |
| 4.2.3  Развој и спровођење система за праћење и процену ефеката мере | МПШВ |  | 4. квартал 2024. године |  |  |  |  |  |